## Feuil1
Clement Maëva Nous deux | Semaine du 10/12/2018 | Semaine du 17/12/2018 | Semaine du 24/12/2018 | Semaine du 31/12/2018 | Semaine du 07/01/2018 | Semaine du 14/01/2018 | Semaine du 21/01/2018 | Semaine du 28/01/2018 | Semaine du 04/02/2018 | Semaine du 11/02/2018 | Semaine du 18/02/2018 | Semaine du 25/02/2018 | Semaine du 04/03/2018 | Semaine du 11/03/2018 | Semaine du 18/03/2018
Monnayeur (software)
Finaliser le github
Faire les inkscape des différentes planches
"Imprimer" les planches (découpe laser)
Faire les vis sans fin
Moteurs (software)
Tester moteur avec les vis sans fin
Assemblage de la carcasse
Bouton (software)
Tout brancher
Faire le monnayeur 3D(rail )
Assembler le monnayeur
Ramener fil métallique et tube PVC (diam : 3 cm)
Ouverture contrôlée (bluetooth)
Bluetooth (paiement par Bluetooth)
plaque plastique 3D moteur support vis
Finir modèle 3D
Assemble le monnayeur
Code debug
Soudage du système